## aktualizace2
Aktualizace 2
Rozvojová oblast | Opatření | Aktivita | Období realizace | Náklady (v tis. Kč) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Odpově-dnost | Komentář
A. Život v obci | A.1 Zkvalitňování školství | A 1.1 Rekonstrukce v MŠ | 2021 | 4.169 | X | X |  |  |  | starosta | splněno
|  | A 1.2 Otevření 5. ročníku v ZŠ | 2023 | 250 |  |  | X |  |  | ředitel ZŠ | zajištění úplného 1. stupně na místní ZŠ
| A.2 Rozvoj podmínek pro volno-časové aktivity | A 2.1 Příprava projektu víceúčelového hřiště | 2021 | SK | X |  |  |  |  | předseda SK | splněno
|  | A 2.2 Výstavba víceúčelového hřiště v areálu SK | 2021 | 3.806 | X | X |  |  |  | starosta | splněno
|  | A 2.3 Vybudování oplocení dětského hřiště od hl.cesty a areálu SDH | 2021 | 80 |  | X | X |  |  | starosta
|  | A 2.4 Odkup stodoly u rybníka od SPÚ | 2021 | 119 | X |  |  |  |  | starosta | koupeno vč. pozemků
|  | A 2.5 Studie a projekt na vybudování komunitní budovy "rybářské/ myslivecké bašty" | 2022-2025 | 250 | X | X | X |  |  | starosta | rozpracováno
|  | A 2.6 Vybudování komunitní budovy "rybářské/ myslivecké bašty" | 2022-2025 | 5000 |  |  |  | X |  | starosta
|  | A 2.7 Podpora spolkové činnosti dotacemi z rozpočtu obce | 2021-2025 | 1400 | X | X | X | X | X | ZO | plnění průběžně
|  | A 2.8 Využití obecního majetku pro spolkovou činnost - sportovní areál, Sokolovna, klubovny OÚ, prostory ZŠ | 2021-2025 | 0 | X | X | X | X | X | starosta | plnění průběžně
|  | A 2.9 Projekt pergoly v areálu SK | 2022 | 52 |  | X | X
|  | A 2.10 Výstavba pergoly v areálu SK | 2023 | 1300 |  |  | X
B. Vybavenost | B.1 Zlepšení podmínek pro imobilní občany | B 1.1 Projekt výtah do sálu na hřišti SK | 2021-2022 | 1100 |  |  |  | X |  | starosta | realizace s využitím dotace, statika zajištěna
C. Bydlení a infrastruktura | C.1 Zkvalitňování dopravní infrastruktury | C 1.1 Oprava mostu M4 | 2021-2023 | 12000 |  |  | X |  |  | starosta | dle možností dotací
|  | C 1.2 Realizace projektu Bezbariérová a bezpečná zastávka | 2021-2022 | 3500 |  | X | X |  |  | starosta | výkup pozemků 85.000,-, realizace dle možností dotací
|  | C 1.3 Realizace polních cest | 2021-2025 | 0 | X | X |  |  |  | starosta | realizace v režii SPÚ v rámci komplexních pozemkových úprav, hotovo P2, 3, 4, P11 je rozprac.
|  | C 1.4 Realizace rekonstrukce schodiště na hřbitov | 2021 | 696 |  | X |  |  |  | starosta | Aktuální cena 1.400 000,-Kč, Termín 12/2022
|  | C 1.5 Rekonstrukce "malé" brány na hřbitov | 2021 | 300 |  | X | X |  |  | starosta
| C.2 Budování technické infrastruktury | C 2.1 Dopracování projektu na "kanalizaci pravý břeh" - etapizace projektu | 2021 | 1.000 |  | X | X |  |  | starosta | (použití dotace je vázáno na realizaci)
|  | C 2.2 Realizace projektu "kanalizace pravý břeh" | 2022-2025 | 70.000 |  |  |  | X | X | starosta | dle možností dotací
| C.3 Údržba obecních budov | C 3.1 Rekonstrukce budovy č.248 (pošta) - střecha, fasáda | 2021-2022 | 2500 |  | X | X |  |  | starosta | Máme platné stavební povolení
|  | C 3.2 Budova společenského sálu na hřišti SK - statika | 2022 | 220 |  | X |  |  |  | starosta | statika zajištěna
D. Prostředí pro život | D.1 Řešení stavu životního prostředí | D 1.1 Výsadba lesíků ve třech lokalitách | 2021 | 0 | X |  |  |  |  | starosta | 100% dotace, administrace ze strany OŽP Studénka
|  | D 1.1 Liniová výsadba u Kovářské cesty na Trávníky | 2023 | 0 |  |  | X |  |  |  | dotace 100% , administrace ze strany OŽP Studénka
|  | D 1.2 Změna ÚP - doplnění regulativů pro PZ Z9 | 2021 | 0 | X | X | X |  |  | starosta | zatím není vyjasněno
|  | D 1.3 Zadání změny ÚP na základě zprávy o naplňování ÚP | 2023 |  |  | X | X |  |  | starosta
|  | D 1.4 Podpory výměny kotlů na tuhá paliva | průběžně | 0 | X | X | X | X | X | starosta | plnění průběžně
| D.2 Zlepšování vzhledu obce | D 2.1 Získání pozemků v býv.areálu Sugal | 2021 | 3150 | X | X |  |  |  | starosta | část získáno ve veřejné soutěži č.01312774 v 09/2022 za 3.150 000,-Kč
|  | D 2.2 Získání dalších pozemků v býv.areálu Sugal | 2023 | 4000 |  |  | X |  |  | starosta | privatizace dalších pozemků
|  | D 2.3 Relizace ÚP v býv.areálu Sugal | 2021-2025 | 0 | X | X | X | X | X | starosta | dle možností dotací, po získání pozemků do vlastnictví
E. Sport | E.1 Rozvoj podmínek pro sport všech, zejména mládeže | E 1.1 Projektová dokumentace na rekonstrukci / opravu chátrající budovy sokolovny, popř. výstavbu nové sportovní haly | 2023 | 100 |  |  | X |  |  | starosta | po rozhodnutí, která varianta bude vybranána
|  | E 1.2 Rekonstrukce / oprava chátrající budovy sokolovny, popř. výstavba nové sportovní haly | 2024 | 15.000 /30.000 |  |  |  | X |  | starosta | s využitím dotací
|  | Změna ÚP - vyjmutí plochy Z9 určenou pro realizaci PZ | 09-2021 | [7 empty] | Na základě zprávy o uplatňování ÚP, kterou musí pořizovatel co 4 roky vyhotovovat a z které mohou vyplynout zadání pro změnu.

## aktualizace1
Aktualizace 1
Rozvojová oblast | Opatření | Aktivita | Období realizace | Náklady (v tis. Kč) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Odpově-dnost | Komentář
A. Život v obci | A.1 Zkvalitňování školství | A 1.1 Rekonstrukce v MŠ | 2021 | 4.169 | X |  |  |  |  | starosta | 18.11. zahájeno předávání
| A.2 Rozvoj podmínek pro volno-časové aktivity | A 2.1 Příprava projektu víceúčelového hřiště | 2021 | SK | X |  |  |  |  | předseda SK | splněno
|  | A 2.2 Výstavba víceúčelového hřiště v areálu SK | 2021 | 3.806 | X | X |  |  |  | starosta | Započato 10/2021 s využítím dotace, termín dokončení 15.1.2022
|  | A 2.3 Vybudování oplocení dětského hřiště od hl.cesty a areálu SDH | 2021 | 80 |  | X |  |  |  | starosta
|  | A 2.4 Rekonstrukce Sokolovny / výstavba nové sportovní haly | 2022-2023 | 15.000 / 25.000 | [5 empty] | starosta
|  | A 2.5 Odkup stodoly u rybníka od SPÚ | 2021 | 119 | X |  |  |  |  | starosta | koupeno vč. pozemků
|  | A 2.6 Studie a projekt na vybudování rybářské/myslivecké bašty | 2022-2025 |  | X | X |  |  |  | starosta | rozpracováno
|  | A 2.7 Podpora spolkové činnosti dotacemi z rozpočtu obce | 2021-2025 | 1400 | X | X | X | X | X | ZO | plnění průběžně
|  | A 2.8 Využití obecního majetku pro spolkovou činnost - sportovní areál, Sokolovna, klubovny OÚ, prostory ZŠ | 2021-2025 | 0 | X | X | X | X | X | starosta | plnění průběžně
B. Vybavenost | B.1 Zlepšení podmínek pro imobilní občany | B 1.1 Projekt výtah do sálu na hřišti SK | 2021-2022 | 1100 |  |  | X |  |  | starosta | realizace s využitím dotace, po zajištění statiky budovy
C. Bydlení a infrastruktura | C.1 Zkvalitňování dopravní infrastruktury | C 1.1 Oprava mostu M4 | 2021-2023 | 10000 |  | X |  |  |  | starosta | dle možností dotací
|  | C 1.2 Realizace projektu Bezbariérová a bezpečná zastávka | 2021-2022 | 3500 |  | X |  |  |  | starosta | dle možností dotací
|  | C 1.3 Realizace polních cest | 2021-2025 | 0 | X | X |  |  |  | starosta | realizace v režii SPÚ v rámci komplexních pozemkových úprav, hotovo P2, 3, 4, P11 je rozprac.
|  | C 1.4 Realizace rekonstrukce schodiště na hřbitov | 2021 | 696 |  | X |  |  |  | starosta
|  | C 1.5 Rekonstrukce "malé" brány na hřbitov | 2021 | 50 |  | X |  |  |  | starosta
| C.2 Budování technické infrastruktury | C 2.1 Dopracování projektu na "kanalizaci pravý břeh" | 2021 | 1000 |  | X |  |  |  | starosta | (použití dotace je vázáno na realizaci)
|  | C 2.2 Realizace projektu "kanalizace pravý břeh" | 2022-2025 | 70000 |  |  |  | X |  | starosta | dle možností dotací
| C.3 Údržba obecních budov | C 3.1 Rekonstrukce budovy pošty | 2021-2022 | 2009 |  | X |  |  |  | starosta | je podaná žádost na stavební povolení
|  | C 3.2 Budova společenského sálu na hřišti SK | 2022 | 220 |  | X |  |  |  | starosta | nutné zajištění statiky budovy
D. Prostředí pro život | D.1 Řešení stavu životního prostředí | D 1.1 Výsadba lesíků ve třech lokalitách | 2021 | 0 | X |  |  |  |  | starosta | 100% dotace, administrace ze strany OŽP Studénka
|  | D 1.2 Změna ÚP - doplnění regulativů pro PZ Z9 | 2021 | 0 | X |  |  |  |  | starosta | zatím není vyjasněno
|  | D 1.3 Podpory výměny kotlů na tuhá paliva | průběžně | 0 | X | X |  |  |  | starosta | plnění průběžně
| D.2 Zlepšování vzhledu obce | D 2.1 Získání pozemků v býv.areálu Sugal | 2021 | 0 | X | X |  |  |  | starosta | bezúplatným převodem z SPÚ v rámci naplňování ÚP obce
|  | D 2.2 Relizace ÚP v býv.areálu Sugal | 2021-2025 | 0 | X | X |  |  |  | starosta | dle možností dotací, po získání pozemků do vlastnictví
Aktualizace č.1